## Gantt
Nr. | Phase |  |  | Datum | geplant (SOLL) | 2017-03-09 | [7 empty] | 2017-03-10 | [7 empty] | 2017-03-15 | [7 empty] | 2017-03-16 | [7 empty] | 2017-03-17 | [7 empty] | 2017-03-22 | [7 empty] | 2017-03-23 | [7 empty] | 2017-03-24 | [7 empty] | 2017-03-29 | [7 empty] | 2017-03-30 | [7 empty] | 2017-03-31 | [7 empty] | 2017-04-01 | [7 empty] | 2017-04-05 | [7 empty] | 2017-04-06 | [7 empty] | 2017-04-07
|  | Tätigkeiten / User Stories | Dauer [geplant / wirklich] |  | wirklich (IST) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Planung | Zielgruppenanalyse durchführen | 1h / 1h |  | Benji SOLL | bar: 2017-03-09 1
Benji IST | bar: 2017-03-09 1
2 |  | User Stories entwerfen | 6h/6h |  | Benji SOLL
Benji IST
3 |  | Zeitplan erstellen (GANTT) | 2h/2h |  | Benji SOLL | bar: 2017-03-15 1 to 2017-03-15 2
Benji IST | bar: 2017-03-15 1 to 2017-03-15 2
4 |  | MockUp's erstellen | 6h/6h |  | Benji SOLL
Benji IST
5 |  | ERM erstellen | 1h/1h |  | Benji SOLL | bar: 2017-03-15 8
Benji IST | bar: 2017-03-15 5
6 | Realisierung | Auseinandersetzung mit AngularJS & AngularMaterial | 16h/ |  | Benji SOLL
Benji IST
7 |  | Startseite | 8h/ |  | Benji SOLL | bar: 2017-03-22 1 to 2017-03-22 8
Benji IST | bar: 2017-03-22 1 to 2017-03-24 2
8 |  | Hauptseite | 16h/ |  | Benji SOLL
Benji IST
9 |  | Kontaktseite | 4h/ |  | Benji SOLL | bar: 2017-03-29 1 to 2017-03-29 4
Benji IST | bar: 2017-03-30 5 to 2017-03-30 8; 2017-04-01 6 to 2017-04-01 8
|  | About-Seite | 4h/ |  | Benji SOLL
Benji IST
|  | Benutzerfunktionen | 6h/ |  | Benji SOLL | bar: 2017-03-30 1 to 2017-03-30 6
Benji IST | bar: 2017-04-06 6 to 2017-04-06 8
|  | Sprachen verwalten | 8h/ |  | Benji SOLL
Benji IST
|  | Resultate nach Sprache filtern | 12h/ |  | Benji SOLL | bar: 2017-03-31 7 to 2017-04-05 2
Benji IST
|  | Gewisse Quellen abwählen | 4h/ |  | Benji SOLL
Benji IST
|  | I18n | 8h/ |  | Benji SOLL | bar: 2017-04-06 1 to 2017-04-06 5
Benji IST
|  | Refactoring |  |  | Benji SOLL
Benji IST
Benji SOLL
Benji IST
Benji SOLL
Benji IST
Benji SOLL
Benji IST
11 | Test | Testfälle erstellen | 4h/ |  | Benji SOLL
Benji IST
|  | Testfälle selber durchführen | 3h/ |  | Benji SOLL | bar: 2017-03-31 8; 2017-04-06 8; 2017-04-07 8
Benji IST
|  | Testfälle von 3. Person durchführen lassen | 4h/ |  | Benji SOLL
Benji IST
13 |  | Testkonzept, -umgebung und -fazit | 4h/ |  | Benji SOLL
Benji IST
14 | Diverses | Projektpräsentation vorbereiten | 2h/ |  | Benji SOLL
Benji IST
15 |  | Restzeit | 0h/ |  | Benji SOLL
Benji IST
16 |  | Dokumentation nachführen | 8h/ |  | Benji SOLL
Benji IST
|  | Meilensteine |  |  |  | 2017-03-09 8: ❶